|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Темрюкского городского  поселения  Темрюкского района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Темрюкского городского поселения

Темрюкского района «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» |
| Координатор муниципальной программы | Специалист I категории (по организационным вопросам и взаимодействию со средствами массовой информации (СМИ)) администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района Е.С.Игнатенко |
| Участники муниципальной программы | Специалист I категории (по организационным вопросам и взаимодействию со средствами массовой информации (СМИ)) администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района Е.С.Игнатенко |
| Цели муниципальной программы | - формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к административным зданиям |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - Оборудование административного здания (ул. Ленина, д. 36) комплексными тактильными табличками с плоско-выпуклыми буквами и азбукой Брайля с наименованием кабинетов - 14 шт.;  - Оборудование административного здания (ул. Ленина, д. 36) мнемосхемой – 1 шт;  - Оборудование административных зданий (ул. Ленина, д. 36, ул. Ленина, 48) кнопками вызова – 2 шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 532,5 тыс. руб., в том числе на: 2017 г. – 132,5 руб., 2018 г. – 200,0 руб., 2019 г. – 200,0 руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района, Совет Темрюкского городского поселения Темрюкского района |

1. **Характеристика текущего состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Темрюкском городском поселении Темрюкского района**

В Темрюкском городском поселении Темрюкского района проживает 3253 инвалида, что составляет 8,13% от общей численности жителей Темрюкского городского поселения.

Существующий уровень безбарьерной среды не позволяет в полной мере решать вопросы интеграции в общество людей с ограниченными возможностями. Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» (далее – программа) направлена на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В данное время доступность к объектам социальной инфраструктуры и к информации инвалидов по зрению, а также других маломобильных групп населения не обеспечена в полном объеме.

Слепые и слабовидящие люди испытывают потребность в информации, издаваемой рельефно-точечным шрифтом Брайля. Объекты социальной инфраструктуры не подготовлены для нужд  граждан, имеющих  нарушения функций зрения и др.

Нерешенность проблемы доступости для инвалидов среды жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических последствий.

Среди них:

- дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, негативно отражающаяся на занятости, образовательном и культурном уровне инвалидов, уровне и качестве их жизни. Это, в свою очередь, увеличивает потребность в бюджетных средствах для обеспечения доходов и предоставления инвалидам социальной поддержки в иных формах (льготы, компенсации);

- высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инвалидов. Она осложняет проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов, выступает в качестве самостоятельного фактора инвалидизации, предопределяет возрастание спроса инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

- дискомфорт, ограничения жизнедеятельности иных маломобильных групп населения.

Обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов является одной из важнейших социально-экономических проблем, необходимость решения которой вытекает как из требований национального законодательства, так и из международных обязательств Российской Федерации.

Необходимо совершенствование системы социализации инвалидов в общество путем оказания помощи в адаптации к современным условиям жизни.

Программа предусматривает проведение мероприятий, направленных на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья, улучшение их социального положения и качества жизни, частичное устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры.

1. **Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации**

**муниципальной программы**

Целью программы является формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами.

В рамках реализации программы предусмотрена реализация следующих задач: создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к административным зданиям, расположенным по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 36; ул. Ленина, 48.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского городского поселения Темрюкского района ««Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | |
| 1.1 | Оборудование административного здания (ул. Ленина, д. 36) комплексными тактильными табличками с плоско-выпуклыми буквами и азбукой Брайля с наименованием кабинетов | шт. | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 1.2 | Оборудование административного здания (ул. Ленина, д. 36) мнемосхемой | шт. | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3 | Оборудование административных зданий (ул. Ленина, д. 36, ул. Ленина, 48) кнопками вызова | шт. | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1.4 | Прочие | % | 3 | 100 | 100 | 100 |

Программа реализуется в течение 2017-2019 годов.

3. **Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе  по годам | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения | | | | | | | |
| 1.1 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к административным зданиям | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий по оборудованию зданий, в том числе: | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Оборудование административного здания (ул. Ленина, д. 36) комплексными тактильными табличками с плоско-выпуклыми буквами и азбукой Брайля с наименованием кабинетов | всего | 83,1 | 83,1 | 0 | 0 | Установка 14 комплексных тактильных табличек с плоско-выпуклыми буквами и азбукой Брайля с наименованием кабинетов в административном здании (ул. Ленина, д. 36) | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района | 83,1 | 83,1 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Оборудование административного здания (ул. Ленина, д. 36) мнемосхемой | всего | 39,4 | 39,4 | 0 | 0 | Установка в административном здании 1 мнемосхемы (ул. Ленина, д. 36) | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района | 39,4 | 39,4 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Оборудование административных зданий (ул. Ленина, д. 36, ул. Ленина, 48) кнопками вызова | всего | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | Установка 2 кнопок вызова на административных зданиях (ул. Ленина, д. 36, ул. Ленина, 48) | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Прочие  мероприятия | всего | 400,0 | 0 | 200,0 | 200,0 | Оборудование административных зданий в соответствии с требованиями СП 59.13330 2012 «Доступность зданий и сооружений для мобильных групп населения Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники финансиро­вания | В том числе по годам | | |
| 2017 год  (тыс. руб.) | 2018 год  (тыс. руб.) | 2019 год  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы | Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района | 132,5 | 200,0 | 200,0 |

**5.** **Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

**6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль**

**за ее выполнением**

Механизм реализации Программы предусматривает прямое финансирование мероприятий программы из бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Реализация программы осуществляется путем конкурентного способа определения поставщика.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы, Совет Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района С.В.Сайгашкин